

Администрация сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Ялгыз-Нарат 
«10» января 2018 г.                                                                        №2

Об утверждении муниципальной  долгосрочной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории сельского поселения
 Ялгыз-Наратский сельсовет на 2018- 2020 годы».


В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» администрация сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет постановляет:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет на 2018- 2020 годы».
2.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет .   
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.





Глава сельского поселения
Ялгыз-Наратский сельсовет:				   		        Р.Н.Фатихов
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Муниципальная долгосрочная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   на территории Сельского поселения
 Ялгыз-Наратский сельсовет на 2018- 2020 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	- Муниципальная долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории    Сельского  поселения  Ялгыз-Наратский сельсовет 
на 2018- 2020 годы» (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р 
«План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р 
Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года»;
-Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;


	Руководитель Программы
	Администрация сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.

	Основной разработчик Программы
	Администрация сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.

	Основная цель Программы
	снижение расходов бюджета сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального
 района Татышлинский район на оплату энергетических ресурсов, потребляемых 
организациями бюджетной сферы; снижение потерь энергоресурсов; улучшение экологической 
ситуации; надежность функционирования систем  жизнеобеспечения
 

	Основные задачи Программы





	1. снижение удельных показателей потребления электрической энергии  ;
1. сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов;
1. активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей;
проведение  энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;


	Сроки и этапы реализации Программы
	
2018 -2020 годы

	Перечень основных мероприятии Программы 
	1. Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии. 
1. Оформление энергетических паспортов на все учреждения.
1. Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения
1. Снижение  отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях    в нерабочие периоды.
1. Модернизация  систем  уличного освещения  на  основе  энергоэкономичных осветительных 
 приборов.
1. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Исполнители Программы
	Администрация Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет (далее-АСП
 Ялгыз-Наратский сельсовет), учреждения бюджетной сферы.


	Объемы и источники финансирования
	Финансирование Программы осуществляется в объеме   125,0  тыс. руб., в том числе:
 за счет средств местного бюджета 125,0 тыс. руб. 



	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях актов энергетических
 обследований и энергетических паспортов;
- экономия энергоресурсов за период реализации Программы; 
-снижение затрат местного бюджета  на оплату коммунальных ресурсов;


	Система организации контроля за исполнением Программы
	- контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Сельского поселения
Ялгыз-Наратский сельсовет



1. Содержание проблемы
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности. 
Реализация политики энергосбережения на территории Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.
Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны. Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.
Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной долгосрочной целевой программы энергосбережения.
В предстоящий период на территории сельского поселения должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:
	-     проведение энергетических обследований;
	-     приборный учет энергетических ресурсов;
	-     ведение энергетических паспортов;
	- применение энергосберегающих технологий;
Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:
1. комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;
1. распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;
1. эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;
1. целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным. 





Принятая на федеральном и региональном уровнях энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития муниципальных образований.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; 
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; 
- зависимость рынков энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития   Сельского поселения   Ялгыз-Наратский сельсовет.

2. Цели Программы
Основной целью Программы является снижение расходов бюджета Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет на оплату энергетических ресурсов, потребленных организациями бюджетной сферы.
Кроме того, целями Программы являются снижение потерь тепловой и электрической энергии  и улучшение экологической ситуации.
Целевые показатели подпрограмм установлены в приложении № 2.

3. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
3.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением. 
3.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции основных фондов.
	3.3. Проведение  энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:
	- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях.
3.4. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
Для выполнения данной задачи необходимо:
- учитывать показатели энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. 
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2020 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

     4. Сроки реализации Программы
                                                Программа рассчитана на 2018 -2020годы.




5.Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

В качестве источника финансирования предусматриваются бюджетные средства сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет. Общая сумма планируемых затрат за 2018-2020 годы в размере 125 тысяч рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета  Сельского поселения о бюджете  Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет Татышлинского района на соответствующий финансовый год.

6. Механизм реализации и порядок 
контроля за ходом реализации Программы 
Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в квартал.
По итогам работы в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет, составляется отчет установленной формы, содержащий информацию о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 
Отчёт должен содержать:
- сведения о результатах реализации программных мероприятий за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы утвержденным показателям;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы;
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям, позволяющим оценить ход ее реализации.

7. Оценка 
эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:
- наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов; актов энергетических обследований; сокращение удельных показателей энергопотребления муниципальных учреждений и организаций на территории муниципального образования. 
- экономия на 3 % по каждому виду энергоресурсов ежегодно;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы представлена в приложении № 1  к настоящей Программе




                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 1                        
Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Получаемый эффект
	                         Затраты (тыс.руб)  план

	
	
	
	2018 год
	2019 год.
	2020 год.
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	                9

	1.1.
	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии. Оформление энергетических паспортов на все учреждения.
	Выявление учреждений с повышенными расходами энергоресурсов, их слабых мест.
	-
	           20
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.2.
	Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих 
мероприятий   при ремонте, зданий, строений, сооружений.  
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется
	-
	-
	-
	Администрация 
 Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский
 сельсовет

	1.3.
	Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность  методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. 
	Рационализация и снижение потребления энергоресурсов, включает затраты на проведение курсов, подготовку и печать 
учебных материалов
	2
	-
	              3
	Администрация
 Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет


	1.4.
	Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения  (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). 
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемой 
электроэнерги в год)
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.5.
	Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки  и др.). 
	Снижение потребления энергоресурсов, затрат не требуется (экономия от 5 % от объема потребляемых 
энергоресурсов)
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.6.
	Снижение  отопительной 
нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие  периоды. 
	 Снижение отопительной нагрузки на 5%
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.7
	Cодействие заключению энергосервисных договоров 
	Снижение потребления энергоресурсов
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.7.1.
	Анализ договоров электроснабжения 
на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению 
энергетической эффективности 

	Снижение оплаты за энергоресурсы
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения
 Ялгыз-Наратский
сельсовет

	1.10.
	Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п. 

	Экономия  электроэнергии на  отопление здании
	5,0
	           
	          10,0
	Администрация 
Сельского поселения
 Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.11.
	Замена старых окон на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом
	Снижение электропотребления

	-
	45,0
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	1.12.
	Модернизация  систем  уличного освещения  на  основе  энергоэкономичных осветительных  приборов, организация  локального освещения,  регулирование  яркости освещения. 


	Снижение электропотребления
	20,0
	             -
	20,0
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	.1.
	Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением
	информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.)
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	2.2.
	Внедрение энергосберегаю-щих мероприятий
	Снижение электропотребления 

	-
	-
	-
	Администрация
 Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	3.1.
	информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
	
	-
	-
	-
	Администрация 
Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	3.4.
	Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
	
	-
	-
	-
	Администрация
 Сельского поселения 
Ялгыз-Наратский 
сельсовет

	

	ИТОГО:
	27,0
	65,0
	33,0
	







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Приложение 2
Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименования показателей
	Затраты, тыс.руб.
(план)
	Годовая экономия энегетических ресурсов

	 
	
	
	Ед.измер тыс.кВт.ч
	В стоимост-ном выражении (тыс. руб.)
	Средний срок окупаемос-ти (план).лет
	примечание

	

	1.1
	 расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления  
	
125  
	
14
	
60,2 
	
2.1 
	На собственное потребление

	1.2
	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории  муниципального образования;
	-
	 
	-
	-
	Не потребляется




ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Значение базового (2017)года
	
	
	

2020

	
	
	
	
	2018
	2019
	

	1.
	Снижение потребления Э/Э в натуральном выражении.
	%
	100
	3
	3
	3

	2.
	Оснащённость приборами учёта (Э/Э).
	%
	100
	100
	100
	100

	3.
	Удельное потребление Э/Э к штатной численности сотрудников.
	тыс.
кВч.*ч. / чел.
	9,5
	8,25
	8,01
	7,77
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Приложение № 3

МЕТОДИКА
и критерии оценки эффективности долгосрочной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на территории  Сельского  поселения на 2018 - 2020годы»

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой. 
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:
 (
I
f
)                                             

                 E   =    -------  х  100% ,
                                             In
где :
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;
In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:
Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 75 процентов и более;
Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 55 - 74 процентов;
Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 55 процентов.




Глава сельского поселения                                                               Р.Н. Фатихов
